## Feuil1
story points | Période | Courbe de prévision | Courbe réelle
| 0 | 18 | 18
18 | 1 | 15 | 14
| 2 | 12 | 11
| 3 | 9 | 9
| 4 | 6 | 5
| 5 | 3 | 4
| 6 | 0 | 3